附件
贵州省财会领域科研课题管理办法

第1章 总则

第一条 为规范和加强贵州省财会领域科研课题管理，提升财会领域科研质量，服务财会工作高质量发展，依据国家及贵州省哲学社会科学研究项目管理有关规定，结合我省实际，制定本办法。
第二条 本办法所称贵州省财会领域科研课题（以下简称“财会课题”），是指纳入贵州省理论创新课题管理体系，由贵州省财政厅（以下简称“省财政厅”）、贵州省社会科学界联合会（以下简称“省社科联”）共同确定选题、组织申报并批准立项的财会类研究课题。
第三条 在贵州省行政区域内具备财会领域科研能力的政府部门、高等院校、科研机构、企业及其他具有独立法人资格的单位，可单独或联合组成课题组申报。

第2章 管理职责

第四条 财会课题管理实行统一领导、分工协作、分级负责、责任到人原则。省财政厅、省社科联统一领导；省财政厅归口管理；课题承担单位负责本单位课题的过程管理与经费监管；课题负责人对课题研究具体负责；贵州省会计学会（以下简称“省会计学会”）协助开展日常管理。
第五条 省财政厅职责：
（一）会同省社科联发布年度财会领域科研课题申报指南与申报通知；
（二）受理申报、组织立项评审，会同省社科联审定立项并签订课题任务书；
（三）监督课题实施进度与质量，会同省社科联组织中期检查和结题验收；
（四）负责优秀成果推广运用与转化。
第六条 省社科联职责：
（一）参与年度申报指南制定、立项评审及结题验收；
（二）协助开展课题过程管理与学术质量监督；
（三）推动优秀财会科研成果纳入省哲学社会科学成果推广体系；
（四）对课题研究的意识形态导向、学术规范性进行指导监督。
第七条 课题承担单位职责：
（一）指导、监督项目课题组按任务书实施研究；
（二）落实自筹经费，加强经费财务管理与核算，监督合规使用；
（三）审核并报送课题变更、延期、结题等申请材料；
（四）承担本单位课题日常监管和科研诚信建设主体责任。
第八条 课题实行课题负责人负责制。课题负责人为课题研究、质量进度、经费使用、知识产权与科研诚信的第一责任人，全面负责研究执行、团队管理与成果产出。
第九条 省会计学会协助开展课题申报、评审、验收，以及档案管理、成果汇编、宣传推广、学术咨询、专家联络与服务保障等具体工作。

第3章 项目申报与立项管理

第十条 财会课题选题应紧扣国家方针政策，围绕省委、省政府重大战略决策部署和全省财政、财务、会计等财会领域改革发展需要，聚焦重点、难点、热点问题，兼顾前瞻性、战略性、理论性与应用性。重点方向包括：
（一）落实财政部、省委、省政府重大战略决策部署相关的财会管理政策问题；
（二）省财政厅重点工作涉及的的财会管理政策及实施问题；
（三）财会理论创新、相关制度和方法改革及前瞻性、普遍性问题；
（四）财会人才培养、行业监管、风险防控等实践创新问题；
（五）其他事关财会工作高质量发展的重要问题。
第十一条 申报指南每年由省财政厅会同省社科联发布。分为指定选题与自主选题两类：
（一）指定选题：省财政厅会同省社科联确定重点选题，定向委托课题组；
（二）自主选题：采用开放式申报、评审立项方式，向全社会公开征集。
第十二条 课题组须按要求填写《贵州省理论创新课题财会领域科研课题申报书》，经承担单位审查盖章后按期报送，逾期不予受理。
第十三条 申报限定：
（1） 一个负责人当年限牵头申报1个课题；课题组成员最多参与2个课题申请；
（2） 在研课题负责人不得申报新课题；在研课题组成员可作为负责人申报1个新课题；
（3） 凡以博士论文或博士后出站报告为基础申报的，须在申报书中注明联系与区别，承诺进行实质性修改，最终成果与原论文重复比例不得超过60%。
（4） 已获国家社会科学基金项目、国家部委项目、省哲学社会科学规划课题或者省内其他省级课题立项的项目或者子项目，不得重复申报。
第十四条 省财政厅会同省社科联对申报材料进行形式审查，组织专家对研究内容、工作方案、预期成果、经费保障等进行评审，择优立项。
第十五条 拟立项课题通过“贵州省财政会计网”、省社科联网站、省会计学会官网和微信公众号等渠道公示，公示期满无异议后，由省财政厅、省社科联与课题承担单位签订课题任务书，明确各方权利、责任和义务。任务书一经签订即具有法律效力，不得随意变更研究内容、负责人及承担单位。
第十六条 课题研究周期原则上应当在立项年度内完成；下半年立项或者确因研究任务需要跨年度实施的，研究周期原则上不超过一年；课题有明确周期的从其规定。
第十七条 中期检查通常于立项后5至6个月开展。课题组须提交中期进展报告，省财政厅会同省社科联组织专家对研究进展、阶段性成果、经费使用等进行抽查。对进展缓慢的课题，有权提出整改或终止建议。
第十八条 课题确需中止，或研究内容、课题组成员、研究周期、承担单位等需调整的，须由负责人提交书面申请，承担单位审核盖章，报省财政厅、省社科联审批。变更申请须在课题立项通知下达之日起三个月内提交，超过三个月提交课题变更申请的，不予受理。因不可抗力无法按期完成的，须在事件发生后10日内提交延期申请，经批准可适当延期，最长不超过6个月。

第4章 结题验收

第19条 课题组应按任务书在规定时限内完成研究任务，并提交结题验收申请及全套成果材料。
第二十条 结题鉴定须提交以下材料：
（一）课题立项通知书；
（二）《贵州省理论创新课题财会领域科研课题申报书》；
（三）中期进展报告；
（四）《贵州省理论创新课题财会领域科研课题结题申请书》；
（五）成果主件（研究报告）及查重报告；
（六）成果附件（书稿、著作、案例集、已发表论文、领导批示、获奖情况、采纳证明、媒体报道等）；
（七）经费使用明细及决算表（须承担单位财务部门审核盖章）；
（八）其他。
第二十一条 省财政厅会同省社科联对结题材料初审合格后，组织专家组进行结题评审。评审重点包括：
（一）是否完成任务书约定的研究任务，达到预期目标；
（二）是否符合学术规范与科研诚信要求，是否存在抄袭、剽窃等学术不端行为；
（三）研究思路、方法、核心内容是否具备创新性与科学性；
（四）基础资料、数据来源是否可靠、真实、准确、完整；
（五）成果是否贴合实际，对策建议是否务实可行、具备应用推广价值。
第二十二条 课题结项结果分为优秀、良好、合格、不合格。优秀、良好、合格为结项通过等次，不合格为结项不予通过等次。课题达到结项条件的，可按以下标准评定相应通过等次：
（1） 优秀：成果具有重要理论创新或显著应用价值，得到省部级以上领导批示或被重要部门采纳，或在核心期刊发表相关论文1篇以上；
（2） 良好：成果完成任务书要求，研究扎实，具有一定创新性和应用价值；
（3） 合格：成果基本完成任务书要求，达到结题标准；
第二十三条 符合下列条件之一的课题，可申请免于鉴定：
（1） 成果获得省部级以上科研成果奖励；
（2） 研究提出的理论观点、政策建议得到省部级以上党政领导肯定性批示并被有关部门采纳；
（3） 经有关部门认定，成果内容涉密不宜公开。
（4） 符合《贵州省理论创新课题管理办法》规定的其他免于鉴定的条件。
    免于鉴定课题由省财政厅会同省社科联视情况确定结题等次。
第二十四条 课题评审通过、验收合格后，由省财政厅、省社科联联合出具《贵州省理论创新课题财会领域科研课题结题证书》，注明结题等次。
第二十五条 承担单位当年不合格课题率达到50%以上的，1年内不再受理该承担单位的申请。

第5章 知识产权与成果运用

第二十六条 课题成果由省财政厅、省社科联与课题组共享，共享方式由各方协商约定。课题承担单位及成员公开发表或向相关部门报送或展示课题成果时，均应在显著位置标明“贵州省理论创新课题财会领域科研课题”字样及课题编号。
第二十七条 省财政厅会同省社科联负责优秀成果推广运用，形式包括：汇编优秀成果、择优向财政部及国内会计刊物推荐、在官方网站和微信公众号开辟专栏宣传、邀请重大成果负责人进行专题讲座与成果汇报、呈报优秀成果为有关部门提供决策参考、推动优秀成果纳入省哲学社会科学优秀成果评奖范围等。

第6章 经费管理与监督

[bookmark: _GoBack]第二十八条 财会课题经费应严格按照所在单位财务制度和科研经费管理规定使用。
第二十九条 经费使用范围包括：资料费、数据采集费、会议费、差旅费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费及其他与课题研究直接相关的费用。
第三十条 负责人对经费支出的真实性、合规性、合理性负直接责任；承担单位承担日常监管主体责任。发现违法违规线索可向省财政厅、省社科联举报。
第三十一条 有下列情形之一的，由省财政厅会同省社科联予以处理：
（一）课题负责人擅自终止立项课题研究、自行申请撤项、不按时结项或结题评审被评定为“不合格”；
（二）研究成果存在剽窃、抄袭、数据造假等学术不端行为的；
（三）违反国家法律法规或者存在其他严重失信行为，造成不良影响的。
第三十二条 出现本办法第三十一条所列情形之一的，应当取消课题立项，3 年内不得申报省财政厅、省社科联相关课题；视情节轻重，可并处通报批评、限制参与省财政厅、省社科联、省会计学会组织的其他相关工作。涉嫌违纪违法的，移送有关部门处理。

第7章 附则

第三十三条 本办法由省财政厅、省社科联负责解释。本办法自发布之日起施行。
第三十四条 本办法作出具体规定的，按照本办法执行；本办法未作规定的，按照《贵州省理论创新课题管理办法》执行。
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